## IL
ID Incidente | Nombre Proyecto | Aplicación | Versión | Módulo | Descripción | Persona que reporta | Tipo | Fecha en que se reporta | Nombre archivo evidencia | Estatus | ID Caso de prueba | Fecha en que se soluciona | Breve descripción de la solución | Comentarios Desarrollo
1 | Actualizacion Conciliacion Bancaria CFDI 3.3 | Tipoconciliacion = Cobranza por Abonar pedido; FormaPago Cantidad y Referencia Concuerdan pedidos | 2.4.3 | Conciliacion Bancaria | Al momento de cargar cantidad y referencia concuerdan pedidos marca el siguiente error, este ejemplo fue probado al momento de desconciliar, pero al dar de alta una nueva conciliacion y entrar con esta forma de conciliacion marco el mismo error, anexo pantalla. | Jose Carlos | Incidencia | 2017-11-24
2 | Actualizacion Conciliacion Bancaria CFDI 3.3 | Tipoconciliacion = Cobranza por Abonar pedido;FormaPago Uno a Varios | 2.4.3 | Conciliacion Bancaria | al momento de cargar un archivo de excel, y eliminar los registros, al momento de cargar nuevamente un archivo de excel, ya no los muestra en la vista, aún cuando el sistema muestra la insercion satisfactoria. | Jose Carlos | Incidencia | 2017-11-24
3 | Actualizacion Conciliacion Bancaria CFDI 3.3 | Libro Contabilidad I | 2.4.3 | Conciliacion Bancaria | al momento de querer conciliar manualmente, y desplegar la busqueda del cliente, no muestra las columnas: Litros y Monto, asi tambien al momento de conciliar manda un mensaje de Error, pero con el mensaje de conciliacion Guardada de Éxito. | Jose Carlos | Incidencia | 2017-11-24
4 | Actualizacion Conciliacion Bancaria CFDI 3.3 | Libro Contabilidad I | 2.4.3 | Conciliacion Bancaria | Al momento de querer conciliar una factura manual no me da la opcion para guardar, registrar o algun movimiento para dicho forma de conciliacion, asi tambien el mensaje de Error, cuando concilia de manera Exitosa, Los Calendarios desaparecieron de esta funcionalidad, ahora debes colocar manualmente las fechas, | Jose Carlos | Incidencia | 2017-11-24
5 | Actualizacion Conciliacion Bancaria CFDI 3.3 | TipoConciliacion: conciliacion de Ingresos por Venta, FormaConciliacion Uno a Varios | 2.4.3 | Conciliacion Bancaria | en el grid detalle del archivo interno, se quitaron las etiquetas de cliente y Factura , pero se dejaron los íconos. | Jose Carlos | Incidencia | 2017-11-24
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 | [13 empty] | Se actualizó archivo Modelo.bpl
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84